## Requisitos
Casos de Uso | [5 empty] | Incrementos
ID | Casos de Uso | Prioridade | Incremento | Responsável | Status | Número | Data Execução
0 | Configuração do Ambiente | 4 | 1 | Douglas | Finalizada | 1 | 2015-01-15
0 | Configurações Gerais | 4 | 1+1 | Gean | Parcialmente Finalizada | 2 | 2015-01-22
1 | Manter Candidato Inscrito | 4 | 1 | Douglas | Finalizada | 3 | 2015-01-29
2 | Definir Banca | 4 | 1 | Douglas | Finalizada
3 | Abrir Concurso | 4 | 1 |  |  | Priorização
3.1 | Definir pesos para provas | 4 | 1 | Alex | Finalizada | Descrição | Índice
3.2 | Criar ata de instalação da comissão examinadora | 4 | 1+1 | Miguel | Parcialmente Finalizada | Risco alto e prioridade alta | 4
3.3 | Criar cronograma do concurso | 4 | 1+1 | Pedro | Parcialmente Finalizada | Risco baixo e prioridade alta | 3
3.4 | Criar lista de presença dos candidatos | 4 | 1+1 | Gustavo | Em Andamento | Risco alto e prioridade baixa | 2
3.5 | Criar recibos de documentação por candidato | 4 | 1 | Alex | Finalizada | Risco baixo e prioridade baixa | 1
3.5 | Definir pesos das classes da prova títulos | 4 | 1+1 | Edson | Em Andamento
3.6 | Criar declaração de não impedimento dos membros da banca examinadora | 4 | 1 | Gean | Pendente
3.7 | Criar ata de recepção dos candidatos | 4 | 1+1 | Vinicius | Em Andamento
4 | Configurar Prova Escrita
4.1 | Criar ata de realização da prova escrita | 4 | 2 | Edson | Pendente
4.2 | Criar lista de presença na sessão de leitura da prova escrita | 4 | 2 | Vinicius | Pendente
4.3 | Criar ata de sessão de leitura da prova escrita | 4 | 2 | Miguel | Pendente
4.4 | Criar planilha com a lista de notas da prova escrita | 4 | 2 | Miguel | Pendente
4.5 | Criar modelo da planilha de avaliação da prova escrita | 4 | 2 | Gean | Pendente
4.6 | Divulgar os resultados da prova escrita | 4 | 2 | Alex | Pendente
4.7 | Gerar termo de desistência do prazo recursal da prova escrita | 4 | 2 | Douglas | Finalizada
4.8 | Criar planilha de notas da prova escrita (por candidato e por examinador) | 4 | 2 | Douglas | Finalizada
4.9 | Criar ata de julgamento da prova escrita | 4 | 2 | Alex | Pendente
4.10 | Criar ata da sessão de divulgação do resultado da prova escrita | 4 | 2 | Gustavo | Pendente
5 | Configurar Prova de Títulos
5.1 | Gerar planilha de notas da prova de títulos (por candidato e por examinador) | 4 | 2 |  | Pendente
5.2 | Criar ata de julgamento da prova de títulos | 4 | 3 | Douglas | Pendente
5.3 | Criar recibo de devolução de documentação | 4 | 3 | Douglas | Pendente
6 | Configurar Prova Didática
6.1 | Configurar candidatos aptos para realização da prova didática | 4 | 0
6.2 | Criar lista de pontos para prova didática | 4 | 0
6.3 | Criar critérios de avaliação da prova didática | 4 | 0
6.4 | Criar modelo da planilha de avaliação da prova didática | 4 | 0
6.5 | Gerar sorteio dos pontos da prova didática | 4 | 0
6.6 | Criar lista de presenã no sorteio do ponto da prova didática | 4 | 0
6.7 | Criar ata do sorteio dos pontos da prova didática | 4 | 0
6.8 | Criar planilha de notas da prova didática (por cand. E por exam.) | 4 | 0
6.9 | Criar lista de presença na realização da prova didática | 4 | 0
6.10 | Gerar realização da prova didática | 4 | 0
6.11 | Criar ata de realização da prova didática | 4 | 0
6.12 | Criar termo de desistência do prazo recursal da prova didática | 4 | 0
6.13 | Criar planilha com a lista de notas da prova didática | 4 | 0
6.14 | Criar ata de sessão de divulgação das notas da prova didática | 4 | 0
6.15 | Divulgar os resultados da prova didática | 4 | 0
7 | Configural Prova de defesa do memorial
7.1 | Configurar candidatos aptos para a prova de defesa de memorial | 4 | 3
7.2 | Criar lista de presença na prova de defesa do memorial de trajetória acadêmica | 4 | 3
7.3 | Criar critérios de avaliação da prova de defesa do memorial de traj. acad. | 4 | 3
7.4 | Criar modelo de planilha de avaliação da prova de defesa do memorial | 4 | 3
7.5 | Criar planilha de notas da prova de defesa do memorial (por cand. e por exam.) | 4 | 3
7.6 | Gerar realização da prova de defesa do memorial de traj. acad. | 4 | 3
7.7 | Criar ata de realização da prova de defesa do meorial de traj. acad. | 4 | 3
8 | Divulgar resultado final
8.1 | Divulgar o resultado final do concurso | 4 | 3
8.2 | Criar ata da sessão de divulgação do resultado final do concurso | 4 | 3
8.3 | Criar planilha demonstrativa de notas finais por candidato | 4 | 3
8.4 | Criar parecer final da banca examinadora | 4 | 3

## Incremento 1
Casos de Uso | [6 empty] | Recursos
ID | Casos de Uso | Prioridade | Incremento | Responsável | Status | Horas Realizadas | Recurso | Horas Planejadas | Horas Realizadas
0 | Configuração do Ambiente | 4 | 1 | Douglas | Finalizada | 2:00 | Alex | 8 | 7
0 | Configurações Gerais | 4 | 1 | Gean | Parcialmente Finalizada | 6:00 | Douglas | 12 | 7
1 | Manter Candidato Inscrito | 4 | 1 | Douglas | Finalizada | 4:00 | Gean | 8 | 6
2 | Definir Banca | 4 | 1 | Douglas | Finalizada | 1:00 | Miguel | 8 | 5.5
3 | Abrir Concurso | 4 | 1 |  |  |  | Vinicius | 8 | 2
3.1 | Definir pesos para provas | 4 | 1 | Alex | Finalizada | 4:00 | Gustavo | 8 | 3
3.2 | Criar ata de instalação da comissão examinadora | 4 | 1 | Miguel | Parcialmente Finalizada | 5:30 | Edson | 6 | 4
3.3 | Criar cronograma do concurso | 4 | 1 | Pedro | Parcialmente Finalizada | 7:30 | Pedro | 10 | 7.5
3.4 | Criar lista de presença dos candidatos | 4 | 1 | Gustavo | Em Andamento | 3:00 | Total | 68 | 42
3.5 | Criar recibos de documentação por candidato | 4 | 1 | Alex | Finalizada | 3:00
3.5 | Definir pesos das classes da prova títulos | 4 | 1 | Edson | Em Andamento | 4:00
3.6 | Criar declaração de não impedimento dos membros da banca examinadora | 4 | 1 | Gean | Pendente | 0:00 | Incremento
3.7 | Criar ata de recepção dos candidatos | 4 | 1 | Vinicius | Em Andamento | 2:00 | Status | Número
[7 empty] | Finalizada | 5
[7 empty] | Parcialmente Finalizada | 3
[7 empty] | Em Andamento | 3
[7 empty] | Pendente | 1
[7 empty] | Total | 12

## Incremento 2
Casos de Uso | [9 empty] | Recursos
ID | Casos de Uso | Prioridade | Incremento | Responsável | Status Interface | Status Validação | Status | Horas Planejadas | Horas Realizadas | Recurso | Horas Disponíveis | Horas Realizadas
4 | Configurar Prova Escrita | [8 empty] | Alex | 8 | 9
4.1 | Criar ata de realização da prova escrita | 4 | 2 | Edson |  |  | Pendente | 2 | 0:45 | Douglas | 12 | 8
4.2 | Criar lista de presença na sessão de leitura da prova escrita | 4 | 2 | Vinicius |  |  | Pendente | 6 |  | Gean | 8 | 9
4.3 | Criar ata de sessão de leitura da prova escrita | 4 | 2 | Miguel |  |  | Em Andamento | 4 | 3:00 | Miguel | 8 | 8
4.4 | Criar planilha com a lista de notas da prova escrita | 4 | 2 | ** | [5 empty] | Vinicius | 8 | 3
4.5 | Criar modelo da planilha de avaliação da prova escrita | 4 | 2 | Gean |  |  | Parcialmente Finalizada | 2 | 2:00 | Gustavo | 8 | 0
4.6 | Divulgar os resultados da prova escrita | 4 | 2 | ** | [5 empty] | Edson | 6 | 3.15
4.7 | Gerar termo de desistência do prazo recursal da prova escrita | 4 | 2 | Douglas |  |  | Finalizada | 4 | 4:30 | Pedro | 10 | 10.5
4.8 | Criar planilha de notas da prova escrita (por candidato e por examinador) | 4 | 2 | Douglas |  |  | Finalizada | 5 | 3:30 | Total | 68 | 50.65
4.9 | Criar ata de julgamento da prova escrita | 4 | 2 | Alex |  |  | Finalizada | 4 | 4:00
4.10 | Criar ata da sessão de divulgação do resultado da prova escrita | 4 | 2 | Alex |  |  | Finalizada | 4 | 5:00
5 | Configurar Prova de Títulos | [8 empty] | Incremento
5.1 | Gerar planilha de notas da prova de títulos (por candidato e por examinador) | 4 | 2 | Pedro |  |  | Parcialmente Finalizada | 7 | 6:00 | Status | Número
[10 empty] | Finalizada | 1
[10 empty] | Parcialmente Finalizada | 3
[8 empty] | 55 |  | Em Andamento | 3
Casos de Uso Atrasados | [9 empty] | Pendente | 13
ID | Casos de Uso | Prioridade | Incremento | Responsável |  |  | Status | Horas Planejadas | Horas Realizadas | Total | 20
0 | Configurações Gerais | 4 | 1 | Gean |  |  | Finalizada | 4 | 5:00
3 | Abrir Concurso | 4 | 1
3.2 | Criar ata de instalação da comissão examinadora | 4 | 1 | Miguel |  |  | Finalizada | 1 | 1:00
3.3 | Criar cronograma do concurso | 4 | 1 | Pedro |  |  | Finalizada | 3 | 4:30
3.4 | Criar lista de presença dos candidatos | 4 | 1 | Miguel |  |  | Finalizada
3.5 | Definir pesos das classes da prova títulos | 4 | 1 | Edson |  |  | Pendente | 3 | 02:30:00
3.6 | Criar declaração de não impedimento dos membros da banca examinadora | 4 | 1 | Gean |  |  | Parcialmente Finalizada | 2 | 2:00
3.7 | Criar ata de recepção dos candidatos | 4 | 1 | Vinicius |  |  | Pendente | 4 | 3:00

## Incremento 3
Casos de Uso | [11 empty] | Recursos
ID | Casos de Uso | Prioridade | Incremento | Responsável | Status Interface | Status Programação | Status Testes | Status Validação | Status | Horas Planejadas | Horas Realizadas | Recurso | Horas Disponíveis | Horas Realizadas
6 | Configurar Prova de Títulos | [10 empty] | Alex | 6
6.11 | Criar ata da sessão de realização da prova didática | 4 | 3 | Alex | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Em andamento | 3 |  | Douglas | 7 | 3
6.13 | Criar ata da sessão de divulgação do resultado da prova didática | 4 | 3 | Alex | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Em andamento | 3 |  | Gean | 6
5.2 | Criar ata de julgamento da prova de títulos | 4 | 2 | Douglas | Finalizado | Finalizado | Pendente | Pendente | Em andamento | 4 | 3 | Miguel
5.3 | Criar recibo de devolução de documentação | 4 | 2 | Douglas | Em andamento | Em andamento | Pendente | Pendente | Pendente | 3 |  | Vinicius
7.2 | Criar lista de presença na prova de defesa do memorial de trajetória acadêmica | 4 | 3 | Edison | Pendente | Em andamento | Pendente | Pendente | Em andamento | 3 | 0.5 | Gustavo
8.4 | Criar parecer final da banca examinadora | 4 | 5 | Edison | Pendente | Em andamento | Pendente | Pendente | Em andamento | 2 | 0.5 | Edison | 5 | 1
4.4 | Criar planilha com a lista de notas da prova escrita | 4 | 2 | Gean | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Em andamento | 3 |  | Pedro
[12 empty] | Total | 24 | 4
[12 empty] | Total Planejadas | 6
Incremento
[12 empty] | Status | Número
[12 empty] | Finalizada | 0
[12 empty] | Parcialmente Finalizada | 2
[12 empty] | Em Andamento | 4
Casos de Uso Atrasados | [11 empty] | Pendente | 5
ID | Casos de Uso | Prioridade | Incremento | Responsável | Status Interface | Status Programação | Status Testes | Status Validação | Status | Horas Planejadas | Horas Realizadas | Total | 11
4.5 | Criar modelo da planilha de avaliação da prova escrita | 4 | 2 | Gean | Parcialmente Finalizada | Parcialmente Finalizada | Parcialmente Finalizada | Parcialmente Finalizada | Parcialmente Finalizada | 2:00 | 2:00
3.6 | Criar declaração de não impedimento dos membros da banca examinadora | 4 | 1 | Gean | Parcialmente Finalizada | Parcialmente Finalizada | Parcialmente Finalizada | Parcialmente Finalizada | Parcialmente Finalizada | 2:00 | 2:00
3.5 | Definir pesos das classes da prova títulos | 4 | 1 | Edson | Pendente | Parcialmente Finalizada | Pendente | Pendente | Em andamento | 03:30 | 02:30:00
3.7 | Criar ata de recepção dos candidatos | 4 | 1 | Vinicius | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 4:00 | 3:00