## Plan1
Casos de Uso |  |  |  |  | Incrementos
ID | Casos de Uso | Prioridade | Incremento | Status | Número | Data Execução
1 | Manter Candidato Inscrito | 4 | 1 |  | 1 | 2015-01-15
2 | Definir Banca | 4 | 1 |  | 2 | 2015-01-22
3 | Abrir Concurso | 4 | 1 |  | 3 | 2015-01-29
3.1 | Definir pesos para provas | 4 | 1
3.2 | Criar ata de instalação da comissão examinadora | 4 | 1
3.3 | Criar cronograma do concurso | 4 | 1
3.4 | Criar lista de presença dos candidatos | 4 | 1
3.5 | Criar recibos de documentação por candidato | 4 | 1
3.5 | Definir pesos das classes da prova títulos | 4 | 1
3.6 | Criar declaração de não impedimento dos membros da banca examinadora | 4 | 1 |  | Priorização
3.7 | Criar ata de recepção dos candidatos | 4 | 1 |  | Descrição | Índice
4 | Configurar Prova Escrita |  |  |  | Risco alto e prioridade alta | 4
4.1 | Criar ata de realização da prova escrita | 4 | 1 |  | Risco baixo e prioridade alta | 3
4.2 | Criar lista de presença na sessão de leitura da prova escrita | 4 | 1 |  | Risco alto e prioridade baixa | 2
4.3 | Criar ata de sessão de leitura da prova escrita | 4 | 1 |  | Risco baixo e prioridade baixa | 1
4.4 | Criar planilha com a lista de notas da prova escrita | 4 | 1
4.5 | Criar modelo da planilha de avaliação da prova escrita | 4 | 1 |  | Status
4.6 | Divulgar os resultados da prova escrita | 4 | 2 |  | Descrição | Índice
4.7 | Gerar termo de desistência do prazo recursal da prova escrita | 4 | 2 |  | Em Aberto | 1
4.8 | Criar planilha de notas da prova escrita (por candidato e por examinador) | 4 | 2 |  | Em Implementação | 2
4.9 | Criar ata da sessão de divulgação do resultado da prova escrita | 4 | 2 |  | Realizado no Ciclo X | 3
5 | Configurar Prova de Títulos
5.1 | Gerar planilha de notas da prova de títulos (por candidato e por examinador) | 4 | 2
5.2 | Criar ata de julgamento da prova de títulos | 4 | 2
5.3 | Criar recibo de devolução de documentação | 4 | 2
6 | Configurar Prova Didática
6.1 | Configurar candidatos aptos para realização da prova didática | 4 | 2
6.2 | Criar lista de pontos para prova didática | 4 | 2
6.3 | Criar critérios de avaliação da prova didática | 4 | 2
6.4 | Criar modelo da planilha de avaliação da prova didática | 4 | 2
6.5 | Gerar sorteio dos pontos da prova didática | 4 | 2
6.6 | Criar lista de presenã no sorteio do ponto da prova didática | 4 | 2
6.7 | Criar ata do sorteio dos pontos da prova didática | 4 | 2
6.8 | Criar planilha de notas da prova didática (por cand. E por exam.) | 4 | 2
6.9 | Criar lista de presença na realização da prova didática | 4 | 2
6.10 | Gerar realização da prova didática | 4 | 2
6.11 | Criar ata de realização da prova didática | 4 | 2
6.12 | Criar termo de desistência do prazo recursal da prova didática | 4 | 2
6.13 | Criar planilha com a lista de notas da prova didática | 4 | 3
6.14 | Criar ata de sessão de divulgação das notas da prova didática | 4 | 3
6.15 | Divulgar os resultados da prova didática | 4 | 3
7 | Configural Prova de defesa do memorial
7.1 | Configurar candidatos aptos para a prova de defesa de memorial | 4 | 3
7.2 | Criar lista de presença na prova de defesa do memorial de trajetória acadêmica | 4 | 3
7.3 | Criar critérios de avaliação da prova de defesa do memorial de traj. acad. | 4 | 3
7.4 | Criar modelo de planilha de avaliação da prova de defesa do memorial | 4 | 3
7.5 | Criar planilha de notas da prova de defesa do memorial (por cand. e por exam.) | 4 | 3
7.6 | Gerar realização da prova de defesa do memorial de traj. acad. | 4 | 3
7.7 | Criar ata de realização da prova de defesa do meorial de traj. acad. | 4 | 3
8 | Divulgar resultado final
8.1 | Divulgar o resultado final do concurso | 4 | 3
8.2 | Criar ata da sessão de divulgação do resultado final do concurso | 4 | 3
8.3 | Criar planilha demonstrativa de notas finais por candidato | 4 | 3
8.4 | Criar parecer final da banca examinadora | 4 | 3